iPassion Co., Ltd.

OSK-96 Security Remediation

เอกสารมอบหมายงาน (Task Brief)

| Project: | ตรวจสอบและปิดช่องโหว่เว็บไซต์ osk96.com |
| --- | --- |
| Client: | ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 96 |
| ระดับความเร่งด่วน: | วิกฤต (Critical) — มีหลักฐานข้อมูลรั่วจริง |
| ผู้รับงาน: | Junior Developer (ใช้ Claude Code ช่วยได้) |
| Stack: | PHP 5.6 + MariaDB 10.4 / Shared Hosting / Cloudflare |
| วันที่: | 29 มิถุนายน 2569 |

งานนี้แตะข้อมูลส่วนบุคคลจริง (สมาชิก 1,409 ราย + รหัสผ่าน) — ห้ามนำไฟล์ฐานข้อมูลออกนอกเครื่องที่ได้รับอนุญาต ห้ามอัปโหลดไฟล์ .sql ขึ้น cloud/แชตสาธารณะ และให้ทดสอบบนสำเนา (staging) เสมอ ไม่แก้ production ตรง ๆ จนกว่าจะทดสอบผ่าน

0. บริบทของงาน (อ่านก่อนเริ่ม)

เว็บไซต์ osk96.com เป็นเว็บเก่าเขียนด้วย PHP ล้วนต่อ MySQL โดยตรง ไม่มี framework มีการทำ Security Assessment แล้วพบช่องโหว่รวม 17 รายการ ระดับความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในขั้นวิกฤต

| ระดับความรุนแรง | จำนวน |
| --- | --- |
| วิกฤต (Critical) | 4 |
| สูง (High) | 3 |
| ปานกลาง (Medium) | 6 |
| ต่ำ / ข้อมูล (Low/Info) | 4 |

สิ่งที่ยืนยันแล้วว่าเป็นปัญหาจริง

ตาราง data (สมาชิก 1,409 คน) เก็บ password เป็น plaintext (password varchar(30)) — นำไป login ได้จริง

พบ SQL Injection ที่ไม่ต้อง login ก็โจมตีได้ จุดที่ระบุ: checkpass.php และกลุ่มไฟล์ webboard*.php

Origin IP รั่ว (45.136.253.146) ทำให้ผู้โจมตีข้าม Cloudflare WAF เข้าตรงเครื่องแม่ข่ายได้ รวมถึง port 809

มีไฟล์ debug ที่ไม่ควรเปิด เช่น phpinfo.php และการแสดง error แบบละเอียด

ข้อมูล PDPA: ตาราง data มีชื่อ-นามสกุล เลขนักเรียน วันเกิด ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล Facebook LINE และตาราง bill มีข้อมูลการเงิน

1. ของที่ได้รับและสิ่งที่ต้องไปเอามาเพิ่ม

ไฟล์ในโฟลเดอร์โปรเจกต์

OSK-96 job.docx — โจทย์งาน + executive summary (อ่านเข้าใจ scope และผลกระทบ)

ไฟล์รูป .png — ข้อมูล hosting/การเข้าถึง (DirectAdmin, origin IP, server)

ไฟล์ .sql — dump ฐานข้อมูลจริง (ใช้ตั้ง local DB เพื่อทดสอบ ห้ามนำออกนอกเครื่อง)

สิ่งที่ยังขาด ต้องไปเอามาก่อนเริ่ม

☐  Source code PHP ทั้งเว็บ — ดึงจาก DirectAdmin (File Manager/FTP) หรือขอ backup (ตอนนี้มีแค่ DB dump ยังไม่มีโค้ด)

☐  สิทธิ์เข้า DirectAdmin / Cloudflare (ขอจากหัวหน้า/เจ้าของเว็บ)

☐  ยืนยันว่ามี environment staging ให้ทดสอบ หรือต้องตั้งเอง

2. ลำดับการทำงาน (Phases)

ทำตามลำดับนี้ — ห้ามข้าม Phase 0

Phase 0 — ตั้งสภาพแวดล้อมทดสอบ (ก่อนแก้อะไรทั้งสิ้น)

☐  ติดตั้ง PHP 5.6 + MariaDB (แนะนำใช้ Docker ให้ตรงเวอร์ชัน)

☐  import ไฟล์ .sql เข้า local DB

☐  วาง source code ที่ดึงมา ทำให้เว็บรันได้ใน local

☐  ตั้ง git repo + commit baseline (as-is) เพื่อ track ทุกการแก้และ rollback ได้

💬 Prompt Claude Code: ช่วยเขียน docker-compose สำหรับ PHP 5.6 + Apache + MariaDB 10.4 เพื่อรันเว็บ PHP legacy นี้ในเครื่อง พร้อม import ไฟล์ .sql ตอน startup

Phase 1 — วิกฤต (เป้าหมายเสร็จระดับ 24–48 ชม.)

1.1  ปิด SQL Injection ทุกจุด — เป้าแรก checkpass.php และกลุ่ม webboard*.php แล้วไล่ทั้งเว็บ

วิธีแก้: เปลี่ยนทุก query ที่นำ input ผู้ใช้มาต่อ string ให้เป็น prepared statement (parameterized query)

// เดิม (เสี่ยง SQLi) $sql = "SELECT * FROM data WHERE username='".$_POST['user']."'"; $result = mysql_query($sql); // ใหม่ (mysqli prepared statement) $stmt = $mysqli->prepare("SELECT * FROM data WHERE username = ? LIMIT 1"); $stmt->bind_param("s", $_POST['user']); $stmt->execute(); $row = $stmt->get_result()->fetch_assoc();

☐  ค้นทุกจุดที่มี mysql_query / mysqli_query / การต่อ string ใน SQL

☐  แทนด้วย prepared statement ทั้งหมด

☐  จุดที่ parameterize ไม่ได้ (ชื่อ table/column) ให้ใช้ whitelist ตรวจค่า

☐  ทดสอบ inject เช่น ' OR '1'='1 และ payload ใน query string ของ webboard

💬 Prompt Claude Code: ไฟล์นี้มี SQL Injection ตรงไหนบ้าง ช่วยแก้ทุก query ให้เป็น mysqli prepared statement โดยรักษา logic เดิมไว้ และอธิบายว่าแก้อะไรไปบ้าง (วางทีละไฟล์)

1.2  ปิดทางเข้า Origin IP โดยตรง — รับเฉพาะ Cloudflare

☐  ระดับ firewall/host: อนุญาต inbound 80/443 เฉพาะ Cloudflare IP ranges เท่านั้น

☐  ปิด/บล็อก port ที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะ port 809 ที่ใช้หลบ nginx WAF

☐  ระดับแอป (กันชั้นสอง) ใน .htaccess/โค้ด: ปฏิเสธ request ที่ไม่ผ่าน Cloudflare

☐  หลังปิดแล้ว พิจารณาเปลี่ยน origin IP (ขอ Hostsevenplus) เพราะ IP เดิมรั่วไปแล้ว

💬 Prompt Claude Code: ช่วยทำ .htaccess (Apache) ที่อนุญาต request เฉพาะจาก Cloudflare IP ranges ล่าสุดเท่านั้น ส่วน IP อื่นให้ตอบ 403

1.3  เปลี่ยนระบบเก็บรหัสผ่านเป็น bcrypt + บังคับ reset ทั้งหมด

ALTER TABLE data MODIFY password VARCHAR(255) NOT NULL; // ตอนตั้งรหัสใหม่ $hash = password_hash($plainPassword, PASSWORD_DEFAULT); // ตอน login if (password_verify($_POST['pass'], $row['password'])) { /* ผ่าน */ }

☐  ขยายคอลัมน์ password เป็น VARCHAR(255)

☐  เปลี่ยน login ให้ใช้ password_hash / password_verify (bcrypt — PHP 5.6 รองรับ)

☐  บังคับ reset password ทั้ง 1,409 บัญชี แล้ว hash ตอนตั้งใหม่ (ปลอดภัยกว่า migrate เฉย ๆ)

☐  ทำหน้า ลืม/รีเซ็ตรหัสผ่าน ที่ส่งลิงก์ทาง email ถ้ายังไม่มี

💬 Prompt Claude Code: ช่วยเขียน migration plan เปลี่ยน password จาก plaintext เป็น bcrypt สำหรับ PHP 5.6 + แก้หน้า login ให้ใช้ password_verify และ fallback สำหรับ user ที่ยังไม่ migrate

1.4  ลบไฟล์ debug + ปิด error ละเอียด + rotate รหัส DB

☐  ลบ phpinfo.php และไฟล์ทดสอบอื่น ๆ ออกจาก public

☐  ตั้ง display_errors = Off และ log error ลงไฟล์แทน

☐  เปลี่ยนรหัสผ่าน DB (ถือว่ารั่วแล้ว) และอัปเดต config

☐  ตรวจว่าไฟล์ config (DB credentials) ไม่อยู่ใน path ที่เข้าถึงจาก web ได้

💬 Prompt Claude Code: ช่วยหาไฟล์ใน repo ที่เปิดเผยข้อมูล sensitive (phpinfo, backup, .sql, error verbose, DB credentials hardcoded) และแนะนำว่าควรลบ/ย้าย/ปิดตัวไหน

Phase 2 — สูง (3 รายการ)

☐  Authentication/Session: cookie ตั้ง HttpOnly, Secure, SameSite; regenerate session id หลัง login; กัน session fixation

☐  Broken Access Control: หน้า admin/แก้ข้อมูลสมาชิก/bill ต้องเช็คสิทธิ์ทุกครั้ง (กัน IDOR)

☐  File Upload (webboard): จำกัดชนิดไฟล์ เปลี่ยนชื่อไฟล์ เก็บนอก webroot หรือกัน execute

Phase 3 — ปานกลาง (6 รายการ)

☐  XSS: escape output ทุกที่ที่แสดง input ผู้ใช้ (webboard/guestbook) ด้วย htmlspecialchars()

☐  CSRF: ใส่ token ในฟอร์มสำคัญ (login, แก้ข้อมูล, โพสต์)

☐  Security headers: CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, HSTS

☐  บังคับ HTTPS ทุกหน้า (redirect http→https)

☐  Input validation ทั่วไป (เบอร์ อีเมล ความยาว) และไล่รายการที่เหลือตาม report

Phase 4 — ต่ำ / ข้อมูล (4 รายการ)

☐  ปิด server version disclosure (banner Apache/PHP/nginx)

☐  ลบ comment/ไฟล์ที่เผยข้อมูลโครงสร้าง

☐  ตั้ง directory listing = off และไล่รายการที่เหลือตาม report

3. เกณฑ์ว่างานเสร็จ (Acceptance Criteria)

☐  ทุก query ที่รับ input ผู้ใช้ใช้ prepared statement — ทดสอบ inject แล้วไม่หลุด

☐  รหัสผ่านทั้งหมดเป็น bcrypt — ไม่มี plaintext เหลือใน data.password

☐  login ตรงที่ origin IP ไม่ได้ (ต้องผ่าน Cloudflare เท่านั้น), port 809 ปิด

☐  ไม่มี phpinfo.php / error verbose / DB credentials ที่เข้าถึงจาก web ได้

☐  บังคับ reset password ครบ 1,409 บัญชี (หรือมีแผน migrate ที่ track ได้)

☐  ช่องโหว่ทั้ง 17 รายการมีสถานะ: แก้แล้ว / mitigate / accept พร้อมเหตุผล

☐  เว็บยังทำงานได้ครบทุกฟังก์ชันเดิม (regression test ผ่าน)

4. สิ่งที่ต้องส่ง (Deliverables)

Source code ที่แก้แล้ว (ใน git, commit แยกตามช่องโหว่/phase พร้อม message ชัดเจน)

Remediation report — ตารางช่องโหว่ 17 รายการ + before/after + วิธีทดสอบ

คู่มือ deploy ขึ้น production + checklist ตรวจหลัง deploy

แผน/สถานะการบังคับ reset password สมาชิก

รายการ config ที่เปลี่ยนฝั่ง server (Cloudflare, firewall, php.ini, .htaccess)

5. ข้อควรระวัง / Constraints

PHP 5.6 = end-of-life ไม่มี security patch แล้ว → เสนอ roadmap อัปเกรดเป็นเฟสถัดไป แต่งานนี้โฟกัสปิดช่องโหว่บนของเดิมก่อน

Shared hosting = สิทธิ์จำกัด บางอย่าง (firewall, เปลี่ยน IP) อาจต้องแจ้ง Hostsevenplus ดำเนินการให้

PDPA: เหตุการณ์นี้เข้าข่ายข้อมูลรั่ว — แจ้งหัวหน้าให้ประเมินหน้าที่แจ้งเหตุ/สื่อสารกับสมาชิก

ติดสิทธิ์เข้าถึง หรือเจอข้อมูลรั่วเพิ่ม ให้หยุดแล้ว escalate หาหัวหน้าทันที อย่าเดา อย่าแก้เงียบ ๆ

Secure. Verify. Ship.

ปิดช่องโหว่ให้ครบ ทดสอบให้ผ่าน ก่อนขึ้น production เสมอ

iPassion Co., Ltd.

www.ipassion.co.th  |  sales@ipassion.co.th